## 00_Дашборд
Точка звука / Инклюзивный маршрут+ — инженерный пакет
Автор | Никитин Даниил Константинович
AUTHOR_COUNT | 1
CURRENT GATE | 6B-3
Статусы
Software MVP | IMPLEMENTED
Real ASR | PLANNED
Auracast hardware | NOT PURCHASED
Bridge-T hardware | PLANNED / RESEARCH
Experimental measurements | NOT MEASURED
Article | FINAL
Presentation | FINAL / CURRENT
Сводка
Аналогов | 10
BOM-позиций | 12
Экспериментов | 5
HIGH risks | 9
Actual measurements | 0
NEXT | Hardware stand + Local ASR + E01/E03/E04/E05/E07

## 01_Аналоги
ID | Решение | Производитель | Статус | Целевые пользователи | Образование | Микрофон преподавателя | Беспроводная технология | FM | Проприетарный цифровой | Auracast | Спец. приёмник | Массовые Auracast-устройства | Прямой путь в СА/КИ | T-coil | Neckloop | Clean audio output | USB audio output | Speech-to-text | Same-source STT | Live captions | Timestamped transcript | Missed Speech | Заметки | Перевод | AI summary | Confidence handling | Accessibility profile | Аудио без Интернета | Текст без Интернета | Нужен спец. приёмник | Сильная сторона | Ограничение | Source ID | Качество доказательств | Примечание
A01 | СОНЕТ 2.0 | Исток-Аудио | CURRENT | Пользователи СА/КИ, учащиеся | YES | YES | UHF FM | YES | NO | NO | YES | NO | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | Образовательный remote-mic сценарий; обход шума и расстояния | Закрытый канал и спец. приёмник; нет цифрового текстового слоя | SRC05 | HIGH | Аудио-половина близка к задаче проекта
A02 | Phonak Roger ecosystem | Phonak | CURRENT | Пользователи СА/КИ, учащиеся | YES | YES | Roger 2.4 GHz | NO | YES | NO | YES | NO | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | PARTIAL | YES | Сильная экосистема удалённых микрофонов и приёмников | Проприетарная экосистема | SRC03 | HIGH | STT зависит от конфигурации, особенно NeckLoop
A03 | Roger NeckLoop | Phonak | CURRENT | Пользователи устройств с T-coil | YES | YES | Roger 2.4 GHz | NO | YES | NO | YES | NO | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | PARTIAL | YES | T-coil + USB audio interface; чистый микрофонный фид | Для текста требуется стороннее STT-приложение | SRC04 | HIGH | Критический prior art для clean-feed → STT
A04 | Roger MyLink | Phonak | LEGACY | Пользователи устройств с T-coil | YES | YES | Roger | NO | YES | NO | YES | NO | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | Универсальный T-coil neckloop-приёмник | Legacy/EOL; без USB audio | SRC03 | MEDIUM | Предшествующий аналог класса Bridge-T
A05 | Auri | Listen Technologies / Ampetronic | CURRENT | Посетители площадок, пользователи СА/КИ | YES | PARTIAL | Auracast / LE Audio | NO | NO | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | UNKNOWN | PARTIAL | Auracast ALS для площадок | Цифровой текстовый слой не является ядром | SRC10 | MEDIUM | Проверять конкретную конфигурацию площадки
A06 | Bettear | Bettear | CURRENT | Посетители площадок, слабослышащие | YES | PARTIAL | Auracast / venue accessibility | NO | PARTIAL | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL | UNKNOWN | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN | UNKNOWN | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | Аудио + элементы текстовой доступности | Нужно уточнять функции конкретного продукта/развёртывания | SRC11 | MEDIUM | Близкий класс гибридных решений
A07 | HearAura | — | CURRENT/VERIFY | Пользователи с потребностью в captions | PARTIAL | UNKNOWN | Auracast + app, по отчёту | NO | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | YES | UNKNOWN | YES | PARTIAL | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | PARTIAL | UNKNOWN | Связка беспроводного аудио и captions | Требует дополнительной первичной проверки | SRC12 | LOW | Не использовать сильные утверждения без перепроверки
A08 | Ava | Ava | CURRENT | Пользователи, которым нужны субтитры | YES | NO | Mobile / cloud app | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | YES | NO | YES | PARTIAL | NO | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | YES | NO | PARTIAL | NO | Сильный captioning UX | Нет персонального Auracast-аудиотракта | SRC13 | MEDIUM | Текстовый конкурент, не ALS
A09 | Google Live Transcribe | Google | CURRENT | Пользователи Android, нуждающиеся в субтитрах | YES | NO | Android app | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | PARTIAL | NO | NO | NO | PARTIAL | NO | PARTIAL | YES | NO | PARTIAL | NO | Доступный мобильный STT | Нет персонального аудиоканала от преподавателя | SRC06 | HIGH | Официальная Android-документация
A10 | Точка звука / Route+ | Никитин Д.К. | PROPOSED/MVP | СА/КИ + широкая аудитория | YES | PROPOSED | Auracast + data layer | NO | NO | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | FUTURE | FUTURE | RESEARCH | IMPLEMENTED_MVP | PROPOSED | PLANNED | PARTIAL | Единая образовательная сессия: звук + синхронный текст + recovery UX | Hardware и реальный ASR ещё не измерены/не внедрены | SRC00 | INTERNAL | Не выдавать proposed за серийный продукт

## 02_BOM
Item ID | Подсистема | Позиция | Производитель | Модель | Назначение | Обяз./Опц. | Кол-во | Ед. | Unit Price | Валюта | Estimated Total | Price Status | Price Date | Source | Purchased? | Existing? | Experiment IDs | Примечание
B01 | RESEARCH STAND | Auracast development kit | Nordic Semiconductor | nRF5340 Audio DK | Source + Sink; контроль LC3/QoS/firmware | REQUIRED | 2 | шт. |  | USD | 345 | ESTIMATE_BUNDLE |  | PURCHASE_DECISION | NO | NO | E01,E03,E04,E07 | Отчёт Gate 6A: ориентир за 2 шт.; перед закупкой обновить цену
B02 | RESEARCH STAND | Микрофон / clean audio source |  | TBD | Чистый фид преподавателя | REQUIRED | 1 | компл. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | EXPERIMENT_READINESS | NO | UNKNOWN | E01,E05 | Выбрать после схемы стенда
B03 | RESEARCH STAND | 3.5 mm cables / adapters |  | TBD | Аудиосоединения стенда | REQUIRED | 1 | компл. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | EXPERIMENT_READINESS | NO | UNKNOWN | E01,E04,E07
B04 | RESEARCH STAND | USB cables |  | TBD | Питание / отладка devkit | REQUIRED | 2 | шт. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | PURCHASE_DECISION | NO | UNKNOWN | E01,E03,E04
B05 | ASR EXPERIMENT | PC / laptop |  | Existing | Запуск Local ASR и Route+ | REQUIRED | 1 | шт. | 0 |  | 0 | EXISTING |  | E05 protocol | NO | YES | E05 | Не считать закупкой
B06 | MEASUREMENT | Осциллограф или аудиоинтерфейс |  | TBD | Измерение end-to-end latency | REQUIRED | 1 | шт. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | E01 protocol | NO | UNKNOWN | E01 | Можно использовать доступное лабораторное оборудование
B07 | LOW-COST DEMO | Auracast source dongle | FlooGoo | FMA120 | Быстрый демонстрационный source | OPTIONAL | 1 | шт. |  | USD |  | ESTIMATE_RANGE |  | PURCHASE_DECISION | NO | NO | DEMO | В паре с AuraClip ориентир комплекта <150–250 USD по отчёту Gate 6A
B08 | LOW-COST DEMO | Auracast receiver | Avantree | AuraClip | Быстрый демонстрационный sink | OPTIONAL | 1 | шт. |  | USD |  | ESTIMATE_RANGE |  | PURCHASE_DECISION | NO | NO | DEMO | Альтернатива research stand, не замена измерительному devkit
B09 | LOW-COST DEMO | Auracast alternative | MoerLink | TBD | Альтернативный demo-вариант | OPTIONAL | 1 | шт. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | PURCHASE_DECISION | NO | NO | DEMO | Не покупать одновременно без необходимости
B10 | BRIDGE-T | Neckloop / induction accessory |  | NKL 001 / HearCoil | E07: передача в T/MT | REQUIRED | 1 | шт. |  |  |  | NEEDS_QUOTE |  | E07 protocol | NO | NO | E07 | Точная модель TBD
B11 | BRIDGE-T | СА/КИ с T/MT |  | Existing / borrowed | Проверка E07 | REQUIRED | 1 | шт. | 0 |  | 0 | ACCESS_REQUIRED |  | E07 protocol | NO | UNKNOWN | E07 | Не закупать без необходимости
B12 | ASR EXPERIMENT | Смартфон |  | Existing | PHONE_MIC канал в E05 | REQUIRED | 1 | шт. | 0 |  | 0 | EXISTING |  | E05 protocol | NO | YES | E05 | Позиция студента

## 03_Закупка
Scenario | Item ID | Позиция | Qty | Валюта | Cost | Mandatory? | Why | Blocks experiment? | Priority | Source | Status
A_RESEARCH | B01 | 2× nRF5340 Audio DK | 2 | USD | 345 | YES | Управляемый research stand | YES | HIGH | PURCHASE_DECISION | NOT PURCHASED
A_RESEARCH | B02 | Микрофон / clean source | 1 |  |  | YES | Нужен для чистого входа | YES | HIGH | E01/E05 | NEEDS QUOTE
A_RESEARCH | B06 | Осциллограф / аудиоинтерфейс | 1 |  |  | YES | Измерение latency | YES | HIGH | E01 | ACCESS/QUOTE
B_DEMO | B07 | FlooGoo FMA120 | 1 | USD |  | NO | Быстрый Auracast demo | NO | MEDIUM | PURCHASE_DECISION | OPTIONAL
B_DEMO | B08 | Avantree AuraClip | 1 | USD |  | NO | Быстрый sink для demo | NO | MEDIUM | PURCHASE_DECISION | OPTIONAL
C_E05 | B05 | PC / laptop | 1 |  | 0 | YES | Local ASR + Route+ | YES | HIGH | E05 | EXISTING
C_E05 | B12 | Смартфон | 1 |  | 0 | YES | PHONE_MIC сравнение | YES | HIGH | E05 | EXISTING
Сводка
Известная числовая сумма USD |  |  |  | USD | 345
Позиции NEEDS QUOTE / ACCESS |  |  |  |  | 3

## 04_Эксперименты
Experiment ID | Название | Цель | Статус | Hardware Required | Software Required | Input | Output | Primary Metric | Secondary Metrics | Independent Variables | Controlled Variables | Repetitions | Acceptance Criterion | CSV File | Responsible | Planned Date | Actual Date | Result Status | Result | Notes
E01 | End-to-end audio latency | Измерить задержку тракта Source→Auracast→Sink | READY-ON-HW | 2×nRF5340 DK + measurement | Measurement script | Тестовый импульс/сигнал | Временная разница | Latency, ms | jitter / repeatability | LC3 config / path | Одинаковый сигнал, стенд | TBD | TARGET ≤60 ms; acceptable ≤100 ms; >150 ms reject | E01_latency.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | TARGET, не результат
E03 | Stability | Оценить стабильность передачи | READY-ON-HW | Auracast source/sink | Logging | Непрерывный аудиопоток | Лог стабильности | Dropout / loss metric | reconnects / duration | distance / environment | Конфигурация стенда | TBD | По протоколу EXPERIMENT_READINESS_GATE6 | E03_stability.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED
E04 | LC3 configuration comparison | Сравнить конфигурации LC3 | READY-ON-HW | 2×nRF5340 DK | Firmware/config logging | Один speech material | Latency/quality/loss | Latency + quality | packet loss / bitrate | LC3 configuration | Speech material / stand | TBD | 24_2_1 = baseline, не winner | E04_lc3.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | Baseline 24 kHz / 10 ms / 60 octets / 48 kbps
E05 | Clean-feed vs phone ASR | Сравнить распознавание чистого фида и микрофона смартфона | READY | PC + smartphone + clean feed | Local ASR + Route+ | Один speech material в A–E | Transcript events | WER | CER; caption latency; finalization latency | Channel / condition / ASR model | Speech material | TBD | Сравнение по WER/CER; без заранее заданного winner | E05_asr.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | T-one + GigaAM-v3 RNNT рекомендованы к эксперименту
E07 | Bridge-T | Проверить тракт Auracast sink→induction→T/MT | READY-ON-HW | Sink + neckloop/inductor + T/MT device | Logging / measurement | Аудиосигнал | Приём через T/MT | Transfer / usability metric | latency / level / stability | geometry / level | Same source | TBD | По E07 protocol | E07_bridge_t.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | Bridge-T как класс не заявляется новизной

## 05_E05_ASR
Trial ID | Speech Material ID | Condition | Distance | Noise Condition | Reverberation Condition | Channel | ASR Model | Reference Text | Recognized Text | Word Count Reference | Substitutions | Deletions | Insertions | WER | Character Errors | Reference Characters | CER | Caption Start Latency ms | Finalization Latency ms | Partial Revisions | Notes
T01 | SM01 | A | near | quiet | low | CLEAN_FEED | T-one
T02 | SM01 | A | near | quiet | low | PHONE_MIC | T-one
T03 | SM01 | B | far row | quiet | room | CLEAN_FEED | T-one
T04 | SM01 | B | far row | quiet | room | PHONE_MIC | T-one
T05 | SM01 | C | near | background noise | room | CLEAN_FEED | T-one
T06 | SM01 | C | near | background noise | room | PHONE_MIC | T-one
T07 | SM01 | D | far row | quiet | reverberant | CLEAN_FEED | T-one
T08 | SM01 | D | far row | quiet | reverberant | PHONE_MIC | T-one
T09 | SM01 | E | far row | background noise | reverberant | CLEAN_FEED | T-one
T10 | SM01 | E | far row | background noise | reverberant | PHONE_MIC | T-one

## 06_Риски
Risk ID | Категория | Риск | Evidence | Probability | Impact | Priority | Mitigation | Trigger | Owner | Status | Source
R01 | PRIOR ART | Roger NeckLoop USB→STT (2021) обесценивает clean-feed как новизну | GATE 5.5/6A | HIGH | HIGH | HIGH | Позиционировать clean-feed как известный принцип | Эксперт указывает на Roger | Никитин Даниил Константинович | OPEN | ANALOG_RED_TEAM
R02 | PRIOR ART | Bridge-T находится в плотном известном классе | MyLink/NeckLoop/Auri/AuraCoil | HIGH | HIGH | HIGH | Не заявлять новизну класса; исследовать конкретную реализацию | Сравнение с neckloop | Никитин Даниил Константинович | OPEN | ANALOG_RED_TEAM
R03 | COMPETITION | Bettear/HearAura уже объединяют аудио и текст | GATE 6A | MEDIUM | HIGH | HIGH | Фокус на системных свойствах и измерениях | Найден близкий hybrid workflow | Никитин Даниил Константинович | OPEN | ANALOG_RED_TEAM
R04 | PRIOR ART | Missed Speech имеет предшественника | Bionica 2007 | HIGH | MEDIUM | MEDIUM | Использовать как UX differentiation, не patent novelty | Патентный claim chart | Никитин Даниил Константинович | OPEN | MISSED_SPEECH_PRIOR_ART
R05 | IP | Патентный поиск неполный | Google Patents/лаг публикаций | HIGH | HIGH | HIGH | Профессиональный поиск на Gate 7 | Перед RID/патентными заявлениями | Никитин Даниил Константинович | OPEN | GATE 6A
R06 | ECOSYSTEM | Малый парк HA/CI с нативным Auracast | GATE 6A device review | HIGH | HIGH | HIGH | Bridge-T + consumer earbuds + text-only path | Пилот показывает низкую совместимость | Никитин Даниил Константинович | OPEN | MOBILE_AURACAST_SUPPORT
R07 | COMPATIBILITY | Фрагментация Auracast support между устройствами | GATE 2/3/4A | HIGH | HIGH | HIGH | Чёткая compatibility matrix и тестовый список | Неудачное подключение устройства | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AURACAST_SUPPORT
R08 | CLAIMS | TARGET может быть ошибочно выдан за RESULT | Red team | MEDIUM | HIGH | HIGH | Маркировать TARGET/BASELINE/NOT MEASURED | Слайд содержит число без статуса | Никитин Даниил Константинович | OPEN | PRESENTATION_QA
R09 | EVIDENCE | Нет собственных hardware measurements | E01–E10 не проведены | HIGH | HIGH | HIGH | Провести E01/E03/E04/E05/E07 | Эксперт спрашивает измерения | Никитин Даниил Константинович | OPEN | EXPERIMENT_READINESS
R10 | HARDWARE | Зависимость от совместимого Auracast receiver hardware | Procurement decision | MEDIUM | HIGH | HIGH | Research devkit + low-cost backup | Недоступность/несовместимость devkit | Никитин Даниил Константинович | OPEN | PURCHASE_DECISION

## 07_Roadmap
Этап | Status | Prerequisite | Deliverable | Start | Finish | Evidence | Notes
Source audit | DONE | — | Legacy/source audit |  |  | GATE 1
Standards research | DONE | Source audit | Standards/evidence report |  |  | GATE 2/3/4A
Competitor & prior art analysis | DONE | Standards research | SONET/Roger/Auracast analysis |  |  | GATE 5.5/6A
Software MVP Route+ | DONE | Architecture freeze | Working web MVP |  |  | GATE 4B/5 | MockASRProvider
Final presentation | DONE | Gate 6A | PPTX/PDF |  |  | GATE 6B-1
Article | DONE | Gate 6A | DOCX/PDF, 2 pages |  |  | GATE 6B-2
Engineering workbook | CURRENT | Article + presentation | Google Sheet / XLSX-ready workbook |  |  | GATE 6B-3
Hardware purchase | NEXT | Purchase decision | Research stand |  |  | NEXT GATE | 2× nRF5340 DK recommended
Local ASR E05 integration | NEXT | ASR selection | Real ASR adapter |  |  | E05 | T-one + GigaAM-v3 reference
E01 latency | NEXT | Hardware stand | Measured latency dataset |  |  | E01
E03 stability | NEXT | Hardware stand | Stability dataset |  |  | E03
E04 LC3 comparison | NEXT | Hardware stand | LC3 comparison dataset |  |  | E04
E07 Bridge-T | NEXT | Sink + T/MT access | Bridge-T measurements |  |  | E07
Pilot classroom | FUTURE | Validated stand + ASR | Pilot report |  |  | Roadmap
Professional patent search | FUTURE | Experimental evidence | Claim charts / search report |  |  | Gate 7 | Before patent claims
Optional RID | FUTURE | Patent search | RID decision |  |  | Gate 7+ | Only if evidence supports

## 08_Источники
Source ID | Название | Организация / Автор | Год | Тип | PRIMARY? | PEER-REVIEWED? | SECONDARY? | URL / File | Access Date | Claims Supported | Used In | Current? | Notes
SRC01 | Public Broadcast Profile 1.0.1 | Bluetooth SIG |  | Specification | YES | NO | NO |  |  | Auracast public broadcast profile | Architecture / article | YES | Primary normative source
SRC02 | Basic Audio Profile 1.0.1 | Bluetooth SIG |  | Specification | YES | NO | NO |  |  | LE Audio / LC3 audio profile | Architecture / LC3 | YES | Primary normative source
SRC03 | Roger ecosystem / MyLink documentation | Phonak |  | Vendor documentation | YES | NO | NO |  |  | Roger remote microphone ecosystem; MyLink legacy | Analog analysis | YES | Product history/status to be periodically rechecked
SRC04 | Roger NeckLoop for speech-to-text installation guide | Phonak | 2021 | Vendor guide | YES | NO | NO |  |  | USB audio → third-party STT | Novelty / article | YES | Critical prior art for clean-feed STT
SRC05 | СОНЕТ 2.0 | Исток-Аудио |  | Vendor documentation | YES | NO | NO |  |  | FM education system; T/TM path | Analog analysis / article | YES | Russian education analogue
SRC06 | Android accessibility / Live Transcribe docs | Google / Android |  | Official documentation | YES | NO | NO |  |  | Mobile captioning capabilities | App landscape | YES
SRC07 | Auracast deployment in education | University of Queensland |  | University official page | YES | NO | NO |  |  | Claim about own deployment | Presentation / article | YES | Primary only for its own deployment
SRC08 | Speech intelligibility research | Bradley & Sato | 2008 | Peer-reviewed article | NO | YES | NO |  |  | Distance/noise/reverberation context | Article | YES | Peer-reviewed research, not PRIMARY product source
SRC09 | Missed-speech prior art / Bionica | Patent source | 2007 | Patent / prior art | YES | NO | NO |  |  | Earlier missed-speech mechanism | Novelty map | YES | Use claim chart before patent conclusions
SRC10 | Auri official materials | Listen Technologies / Ampetronic |  | Vendor documentation | YES | NO | NO |  |  | Auracast ALS / receiver + neckloop class | Analog analysis | YES
SRC11 | Bettear official materials | Bettear |  | Vendor documentation | YES | NO | NO |  |  | Hybrid accessibility audio/text class | Analog analysis | YES | Functions require product-level verification
SRC12 | HearAura materials | HearAura |  | Product material | UNKNOWN | NO | UNKNOWN |  |  | Reported Auracast + captions | Analog analysis | VERIFY | Needs stronger primary verification
SRC13 | Ava captioning | Ava |  | Vendor documentation | YES | NO | NO |  |  | Captioning app class | Analog analysis | YES

## 09_Решения
Decision ID | Date | Decision | Reason | Alternatives | Evidence | Status | Impact | Source
D-001 |  | Route+ находится вне Auracast audio path | Приложение не должно притворяться generic Auracast controller | App-in-audio-chain | Architecture freeze | ACTIVE | HIGH | ARCHITECTURE_FREEZE
D-002 |  | Разветвление clean PCM выполняется до LC3 | Один источник для аудио и data branch | ASR из телефонного микрофона как единственный путь | Gate 4A/6A | ACTIVE | HIGH | SYSTEM_ARCHITECTURE
D-003 |  | Bridge-T как класс не заявляется новизной | MyLink/NeckLoop/Auri/AuraCoil и др. | Уникальность Bridge-T | Gate 6A prior art | ACTIVE | HIGH | NOVELTY_MAP
D-004 |  | Clean-feed → STT не заявляется новизной | Roger NeckLoop prior art 2021 | Clean-feed как core novelty | Phonak STT guide | ACTIVE | HIGH | NOVELTY_MAP
D-005 |  | AUTHOR_COUNT = 1 | Проект имеет одного автора | Командное авторство | AUTHORSHIP_POLICY | ACTIVE | HIGH | AUTHORSHIP_POLICY
D-006 |  | LC3 24_2_1 используется как engineering baseline | Нужна базовая конфигурация для E04 | Сразу объявить оптимальной | Gate 4A | ACTIVE | MEDIUM | LC3_BASELINE
D-007 |  | Latency values маркируются TARGET / ACCEPTANCE | Собственных измерений ещё нет | Показывать как achieved | Red team | ACTIVE | HIGH | LATENCY_DEEP_DIVE
D-008 |  | Research stand: 2× nRF5340 Audio DK | Контроль firmware/LC3/QoS важнее красивого demo | FMA120 + AuraClip | PURCHASE_DECISION | RECOMMENDED | HIGH | PURCHASE_DECISION