## 00_Дашборд
ТОЧКА ЗВУКА / ИНКЛЮЗИВНЫЙ МАРШРУТ+ — Инженерный пакет
Автор | Никитин Даниил Константинович
AUTHOR_COUNT | 1
CURRENT GATE | 6B-3
СТАТУСЫ
Software MVP | IMPLEMENTED
Real ASR | PLANNED
Auracast hardware | NOT PURCHASED
Bridge-T hardware | PLANNED / research
Experimental measurements | NOT MEASURED
Article | FINAL
Presentation | FINAL / current version
NEXT | hardware + Local ASR + experiments
PIPELINE | Software MVP → Hardware stand → Experiments → Pilot
KPI (вычисляется автоматически)
Аналоги (кол-во)
Эксперименты (кол-во)
BOM items (кол-во)
HIGH risks (кол-во)
Actual measurements (кол-во)

## 01_Аналоги
ID | Solution | Manufacturer | Current / Legacy / Proposed | Target users | Education scenario | Teacher microphone | Wireless technology | FM | Proprietary digital | Auracast | Dedicated receiver | Consumer Auracast devices | Direct HA/CI | T-coil | Neckloop | Clean audio output | USB audio output | Speech-to-text | Same-source STT | Live captions | Timestamped transcript | Missed Speech | Notes (feature) | Translation | AI summary | Confidence handling | Accessibility profile | Audio without Internet | Text without Internet | Special receiver required | Major strength | Major limitation | Source ID | Evidence quality | Notes
A-01 | СОНЕТ 2.0 | Исток-Аудио | Current | Слабослышащие, СА/КИ | Радиокласс: школа/вуз | YES | UHF FM 863–865 МГц | YES | NO | NO | YES | NO | PARTIAL | PARTIAL | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | Зрелое решение доставки чистого звука; групповое использование; индукционный выход | Нет текстового слоя; закрытый UHF; спец. приёмник у каждого | SRC-SONET | PRIMARY (vendor official) | vendor-испытания без peer review
A-02 | Phonak Roger ecosystem | Sonova/Phonak | Current | СА/КИ; образование | Удалённый микрофон в классе | YES | 2.4 ГГц proprietary | NO | YES | NO | YES | NO | YES | PARTIAL | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | UNKNOWN | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | YES | PARTIAL | YES | Управляемый SNR; <20 мс; экосистема; приёмники для КИ | Проприетарный транспорт; цена | SRC-PHONAK | PRIMARY (vendor official)
A-03 | Roger NeckLoop | Sonova/Phonak | Current | Любые СА/КИ с T-coil | Универсальный T-coil приёмник | YES (через Roger mic) | 2.4 ГГц proprietary | NO | YES | NO | YES | NO | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | PARTIAL | YES | PARTIAL | YES | T-coil + USB audio; официальный сценарий speech-to-text (2021) | Текст на подключённом компьютере; нет привязки к сессии | SRC-PHONAK | PRIMARY (vendor official) | CRITICAL PRIOR ART для clean-feed → STT
A-04 | Roger MyLink | Sonova/Phonak | Legacy | Любые СА/КИ с T-coil | Исторический T-coil приёмник | YES (через Roger mic) | 2.4 ГГц proprietary | NO | YES | NO | YES | NO | PARTIAL | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | Ранний пример класса wireless→neckloop→T-coil | EOL; без USB; снят с поддержки | SRC-PHONAK | PRIMARY (archived official) | legacy/исторический аналог
A-05 | Auri | Ampetronic/Listen | Current | Учреждения, вузы | Auracast ALS (Dante) | YES (через аудиосистему) | Auracast (BLE) | NO | NO | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | YES | UNKNOWN | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | Auracast + RX1 + neckloop; внедрения (Oxford, UAL) | Нет текста; нужен приёмник | SRC-AURI | PRIMARY (vendor/SIG)
A-06 | Bettear | Bettear | Current | Учреждения, вузы | Auracast + venue captions | YES (через аудиосистему) | Auracast (BLE) | NO | NO | YES | YES | YES | PARTIAL | YES | YES | YES | YES | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | NO | NO | UNKNOWN | NO | PARTIAL | YES | Auracast + venue transcription + RTX USB feed | Нет дословного «Не расслышал»; venue-инфраструктура | SRC-BETTEAR | PRIMARY (vendor)
A-07 | HearAura | HearAura (indie) | Current | Пользователи iPhone | Auracast assistant + captions | NO | Auracast (assistant) + mic | NO | NO | YES | NO | YES | PARTIAL | NO | NO | PARTIAL | NO | YES | PARTIAL | YES | PARTIAL | PARTIAL (summary) | NO | UNKNOWN | YES | NO | YES | YES | YES | NO | Единственное найденное сочетание Auracast + captions | iOS-centric; «Catch me up» — summary, не дословный replay | SRC-HEARAURA | PRIMARY (product site)
A-08 | Ava | Ava | Current | Школы/вузы, DHH | Live captions в классе | NO | BT / mic | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO (scrollback) | YES | YES | YES | NO | YES | PARTIAL | PARTIAL | NO | Зрелые live captions, заметки, Scribe | Не ALS; зависит от микрофона/облака | SRC-AVA | PRIMARY (product site)
A-09 | Google Live Transcribe | Google | Current | Широкая аудитория | Captions на Android | NO | Device audio / mic | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | PARTIAL (Hold/scrollback) | NO | PARTIAL | NO | NO | YES | PARTIAL | YES | NO | Доступно; on-device; hold/scrollback | Мic-based; не связано с ALS | SRC-GOOGLE | PRIMARY (official docs)
A-10 | Точка звука / Route+ [PROPOSED] | Никитин Д.К. (автор проекта) | Proposed | PRIMARY: СА/КИ; SECONDARY: широкая аудитория | Единая образовательная сессия | PROPOSED (clean feed) | Auracast (PROPOSED) | NO | NO | PROPOSED | RESEARCH | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | PROPOSED | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | IMPLEMENTED_MVP | PROPOSED (PHASE_2) | RESEARCH | RESEARCH | IMPLEMENTED_MVP | PROPOSED | RESEARCH | PARTIAL | Единая сессия: аудио + синхронизированный текст; «Не расслышал» | Hardware не закуплен; реальный ASR не реализован; часть — research | SRC-INTERNAL | PROJECT (implementation evidence) | clean-feed и Bridge-T не заявлены новизной

## 02_BOM
Item ID | Subsystem | Item | Manufacturer | Model | Purpose | Required / Optional | Quantity | Unit | Unit Price | Currency | Estimated Total | Price Status | Price Date | Source | Purchased? | Existing? | Experiment IDs | Notes
BOM-A-01 | A. Research stand | LE Audio devkit (Broadcast Source + Sink) | Nordic Semiconductor | nRF5340 Audio DK | Source и sink, контроль LC3/QoS | Required | 2 | pcs | 172.57 | USD |  | Estimate |  | https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK | NOT PURCHASED | NO | E01;E03;E04 | Ориентир ~$172.57/pc (DigiKey); цену подтвердить
BOM-A-02 | A. Research stand | Microphone / audio source | TBD | TBD | Подача речи на line-in | Required | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | PURCHASE_DECISION.md | NO | UNKNOWN | E01;E04 | Модель не выбрана
BOM-A-03 | A. Research stand | 3.5 mm cables / adapters | TBD | TBD | Подключение line-in/out | Required | 4 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | PURCHASE_DECISION.md | NO | UNKNOWN | E01;E04;E07
BOM-A-04 | A. Research stand | USB cables | TBD | TBD | Питание/данные devkit | Optional | 2 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | PURCHASE_DECISION.md | NO | UNKNOWN | E01;E03 | Часто идут в комплекте
BOM-A-05 | A. Research stand | PC / laptop | Existing | TBD | Управление, логи, ASR | Required | 1 | pcs |  | USD |  | NOT PURCHASED |  | EXISTING | YES | E01;E03;E04;E05 | Предполагается имеющимся
BOM-A-06 | A. Research stand | Measurement audio interface / oscilloscope | TBD | TBD | Измерение задержки | Required | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | LATENCY_TEST_PROTOCOL.md | NO | UNKNOWN | E01 | Наличие не подтверждено
BOM-B-01 | B. Low-cost demo | Auracast USB transmitter/receiver | Flairmesh | FlooGoo FMA120 | Быстрый источник/приёмник для демо | Optional | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | https://www.flairmesh.com/Dongle/FMA120.html | NO | NO | DEMO | Vendor-диапазон ~$45–130; точную цену подтвердить
BOM-B-02 | B. Low-cost demo | Auracast receiver with analog out | Avantree | AuraClip (RC240) | Приёмник с 3.5 мм выходом | Optional | 1 | pcs | 69.99 | EUR |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://avantree.com/products/auraclip-auracast-receiver | NO | NO | DEMO;E07
BOM-B-03 | B. Low-cost demo | Auracast USB transmitter | MoerLab | MoerLink / DB100 | Альтернативный источник | Optional | 1 | pcs | 59 | USD |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://www.moor-audio.com/collections/transmitter | NO | NO | DEMO | Альтернатива, не совместная обязательная закупка
BOM-C-01 | C. Bridge-T experiment | Auracast sink (analog output) | Avantree | AuraClip (RC240) / nRF5340 DK | Источник аудио для индукции | Required | 1 | pcs | 69.99 | EUR |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | BRIDGE_T_MVP_SPEC.md | NO | NO | E07 | Может быть взят из B
BOM-C-02 | C. Bridge-T experiment | Induction neckloop | Williams AV | NKL 001 | Магнитное поле для T/MT | Required | 1 | pcs | 78 | USD |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://williamsav.com/product/nkl-001/ | NO | NO | E07 | Альтернатива HearCoil
BOM-C-03 | C. Bridge-T experiment | Induction neckloop (alternative) | Avantree | HearCoil | Альтернативный neckloop | Optional | 1 | pcs | 69.99 | EUR |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://avantree.com/collections/t-coil-accessories | NO | NO | E07 | Pre-order
BOM-C-04 | C. Bridge-T experiment | Hearing aid / CI with T/MT access | TBD (participant device) | TBD | Приём T/MT сигнала | Required | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | BRIDGE_T_MVP_SPEC.md | NO | UNKNOWN | E07 | Наличие подходящего устройства не подтверждено
BOM-C-05 | C. Bridge-T experiment | Cables / adapters | TBD | TBD | Подключение индукционного каскада | Required | 2 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | BRIDGE_T_MVP_SPEC.md | NO | UNKNOWN | E07
BOM-C-06 | C. Bridge-T experiment | Measurement equipment (field/level) | TBD | TBD | Измерение индукционного поля | Optional | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | BRIDGE_T_MVP_SPEC.md | NO | UNKNOWN | E07
BOM-D-01 | D. ASR experiment | Smartphone for phone-mic arm | TBD | TBD | Канал PHONE_MIC в E05 | Required | 2 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md | NO | UNKNOWN | E05 | Разные классы телефонов; наличие не подтверждено
BOM-D-02 | D. ASR experiment | Clean-feed capture device | TBD | TBD | Канал CLEAN_FEED в E05 | Required | 1 | pcs |  | USD |  | NEEDS QUOTE |  | ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md | NO | UNKNOWN | E05
BOM-D-03 | D. ASR experiment | Local ASR software (T-one) | VoiceKit/T-Bank | T-one (Apache-2.0) | Streaming распознавание для E05 | Required | 1 | license | 0 | USD |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://github.com/voicekit-team/T-one | NO | NO | E05 | Бесплатно; веса НЕ скачаны
BOM-D-04 | D. ASR experiment | Local ASR software (GigaAM-v3) | Sber | GigaAM-v3 RNNT (MIT) | Batch-эталон для WER | Optional | 1 | license | 0 | USD |  | SOURCE PRICE | 2026-09-26 | https://github.com/salute-developers/GigaAM | NO | NO | E05 | Бесплатно; веса НЕ скачаны
TOTAL by currency
|  | Total USD | [7 empty] | USD
|  | Total RUB | [7 empty] | RUB
|  | Total EUR | [7 empty] | EUR
Примечание: валюты не суммируются между собой; конвертация не выполняется.

## 03_Закупка
Scenario | Item | Qty | Currency | Unit Price | Cost | Mandatory? | Why | Blocks experiment? | Purchase priority | Source | Status
SCENARIO A — Research | Nordic nRF5340 Audio DK | 2 | USD |  |  | YES | Полный контроль LC3/QoS/PD | YES | P1 | https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK | NOT PURCHASED
SCENARIO A — Research | Microphone / audio source | 1 | USD |  |  | YES | Подача речи для E01/E04 | YES | P1 | PURCHASE_DECISION.md | NEEDS QUOTE
SCENARIO A — Research | 3.5 mm cables / adapters | 4 | USD |  |  | YES | Коммутация стенда | YES | P2 | PURCHASE_DECISION.md | NEEDS QUOTE
SCENARIO A — Research | Measurement audio interface / oscilloscope | 1 | USD |  |  | YES | Измерение задержки E01 | YES | P1 | LATENCY_TEST_PROTOCOL.md | NEEDS QUOTE
SCENARIO B — Low-cost demo | FlooGoo FMA120 | 1 | USD |  |  | NO | Быстрый источник/приёмник | NO | P2 | https://www.flairmesh.com/Dongle/FMA120.html | NEEDS QUOTE
SCENARIO B — Low-cost demo | Avantree AuraClip (RC240) | 1 | EUR |  |  | NO | Приёмник с аналоговым выходом | NO | P2 | https://avantree.com/products/auraclip-auracast-receiver | NOT PURCHASED
SCENARIO B — Low-cost demo | MoerLab MoerLink / DB100 | 1 | USD |  |  | NO | Альтернативный источник | NO | P3 | https://www.moor-audio.com/collections/transmitter | NOT PURCHASED
SCENARIO C — Minimum E05 (software) | PC / laptop | 1 | USD |  |  | YES | Хостинг ASR и логирование | NO | P0 | ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md | EXISTING
SCENARIO C — Minimum E05 (software) | Smartphone for phone-mic arm | 2 | USD |  |  | YES | Канал PHONE_MIC | YES | P1 | ASR_COMPARISON_PROTOCOL.md | NEEDS QUOTE
SCENARIO C — Minimum E05 (software) | Local ASR software (T-one + GigaAM-v3) | 2 | USD |  |  | YES | Распознавание и WER | YES | P0 | https://github.com/voicekit-team/T-one | SOURCE PRICE
Totals per scenario and currency (formulas)
| SCENARIO A — Research |  | USD
| SCENARIO A — Research |  | EUR
| SCENARIO A — Research |  | RUB
| SCENARIO B — Low-cost demo |  | USD
| SCENARIO B — Low-cost demo |  | EUR
| SCENARIO B — Low-cost demo |  | RUB
| SCENARIO C — Minimum E05 (software) |  | USD
| SCENARIO C — Minimum E05 (software) |  | EUR
| SCENARIO C — Minimum E05 (software) |  | RUB
Цены с Price Status = NEEDS QUOTE не входят в суммы (Unit Price пуст).

## 04_Эксперименты
Experiment ID | Title | Purpose | Status | Hardware Required | Software Required | Input | Output | Primary Metric | Secondary Metrics | Independent Variables | Controlled Variables | Number of Repetitions | Acceptance Criterion | CSV File | Responsible | Planned Date | Actual Date | Result Status | Result | Notes
E01 | Audio latency | Измерить сквозную задержку аудиотракта | PLANNED | 2× nRF5340 Audio DK; measurement interface/oscilloscope | nRF Connect SDK (broadcast source/sink) | Электрический вход TX (burst/чирп) | Аналоговый выход RX | end-to-end latency (mean/median/p95/max) | jitter; потери; разложение по звеньям | QoS (16_2_1/16_2_2/24_2_1/24_2_2); PD 20/30/40 мс | Материал сигнала; условия помещения | ≥100 на конфигурацию | TARGET ≤60 мс; ≤100 допустимо; >150 — брак | e01_latency.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | SOURCE POINT = электрический вход TX; END POINT = аналоговый выход RX
E03 | Packet stability | Оценить устойчивость потока во времени | PLANNED | Стенд E01 | Логирование | Непрерывный аудиопоток | Выход RX + логи | Разрывы/глитчи/потери | Длительность без сбоев | Условия эфира/движение людей | QoS; дистанция | ≥3 прогона по ≥1 ч | Нет разрывов в сценарии лекции | e03_stability.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED
E04 | LC3 configuration comparison | Сравнить конфигурации LC3 | PLANNED | Стенд E01 | Управление конфигурациями | Один речевой материал | Записи выходов + субъективные оценки | Субъективное/объективное качество | Latency; airtime; совместимость | 16_2_1;16_2_2;24_2_1;24_2_2;48_2 | Материал; слушатели | ≥3 фрагмента × ≥8 слушателей, слепое сравнение | Выбранная база проходит и технически, и субъективно | e04_lc3.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | Baseline 24_2_1 — не победитель, а стартовая гипотеза
E05 | Clean-feed vs smartphone ASR | Сравнить WER/CER на чистом фиде и микрофоне | PLANNED | ПК; 2 телефона; clean-feed capture | T-one; GigaAM-v3 (эталон) | Синхронная запись CLEAN_FEED и PHONE_MIC | Транскрипты + метрики | WER | CER; caption latency; finalization latency; partial revisions | Условия A–E; канал | Материал; модель ASR; параметры декодирования | ≥10 повторов на условие | Измеримое преимущество clean-feed (или его отсутствие) | e05_asr.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | См. лист 05_E05_ASR (template)
E07 | Bridge-T audio transfer | Проверить Auracast → индукция → T/MT | PLANNED | Auracast sink с аналоговым выходом; neckloop; СА/КИ с T/MT | Без ПО (аудиотракт) | Эфир Auracast | Слышимость/разборчивость в T-режиме | Уровень/разборчивость (субъективно) | Гул; влияние расстояния 1–10 см | Катушка; расстояние; экранирование | Источник; материал | ≥10 прослушиваний | Стабильный разборчивый сигнал без гула сверх ожидаемого | e07_bridge.csv | Никитин Даниил Константинович |  |  | NOT MEASURED |  | Класс устройств известен (Roger/Auri/Bettear/AuraCoil)

## 05_E05_ASR
Trial ID | Speech Material ID | Condition | Distance (m) | Noise Condition | Reverberation Condition | Channel | ASR Model | Reference Text | Recognized Text | Word Count Reference (N) | Substitutions (S) | Deletions (D) | Insertions (I) | WER | Reference Characters | Character Errors | CER | Caption Start Latency ms | Finalization Latency ms | Partial Revisions | Notes
|  | A quiet / near | 1 | None | Low | CLEAN_FEED
|  | A quiet / near | 1 | None | Low | PHONE_MIC
|  | B far row | 10-20 | None | Medium | CLEAN_FEED
|  | B far row | 10-20 | None | Medium | PHONE_MIC
|  | C background noise | 5-10 | Recorded hall noise | Medium | CLEAN_FEED
|  | C background noise | 5-10 | Recorded hall noise | Medium | PHONE_MIC
|  | D reverberation | 5-10 | None | High | CLEAN_FEED
|  | D reverberation | 5-10 | None | High | PHONE_MIC
|  | E noise + distance | 10-20 | Recorded hall noise | High | CLEAN_FEED
|  | E noise + distance | 10-20 | Recorded hall noise | High | PHONE_MIC
E05 — условия и справочные данные
Условия |  | A quiet/near; B far row; C background noise; D reverberation; E noise+distance
Каналы |  | CLEAN_FEED; PHONE_MIC
ASR модели |  | T-one (RECOMMENDED, не установлена); GigaAM-v3 RNNT (batch reference); faster-whisper; Vosk
WER формула |  | (S + D + I) / N; пусто при N = 0
CER формула |  | Character Errors / Reference Characters; пусто при 0
Статус |  | Все измерения = NOT MEASURED; заполняется после эксперимента

## 06_Риски
Risk ID | Category | Risk | Evidence | Probability | Impact | Priority | Mitigation | Trigger | Owner | Status | Source
R-01 | Novelty | Roger NeckLoop уже реализует clean-feed → STT (prior art) | Phonak STT guide V1.00/2021-04; product FAQ | HIGH | HIGH |  | Не заявлять clean-feed как новизну; сместить отличие в системный слой | Попытка позиционировать clean-feed как новизну | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-01
R-02 | Novelty | Bridge-T — известный класс устройств | Roger MyLink/NeckLoop, Auri RX1, Bettear RTX, AuraCoil | HIGH | HIGH |  | Исследовать только конкретные технические отличия | Патентная заявка на класс | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-02
R-03 | Competition | Bettear/HearAura уже соединяют аудио и текст | vendor sites; COMPETITOR_MATRIX | MEDIUM | HIGH |  | Дифференциация: сессия, общий таймлайн, missed speech | Конкурент выпускает аналог | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-08
R-04 | Novelty | Missed Speech имеет предшественников | US20090076804 (Bionica, 2007); Apple TV/Roku | MEDIUM | MEDIUM |  | Позиционировать как UX-дифференциатор, не патент | Патентная заявка на механику | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-09
R-05 | Legal | Неполный патентный поиск | Google Patents частично недоступен; 18-мес. лаг; Espacenet/USPTO недоступны | HIGH | HIGH |  | Профессиональный поиск (GATE 7) до любых заявлений | Подача заявки без поиска | Никитин Даниил Константинович | OPEN | RED TEAM RT-07
R-06 | Market | Малый установленный парк Auracast-устройств СА/КИ | DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; Phonak: «very few hearing devices support Auracast» | HIGH | HIGH |  | Bridge-T для T/MT; text-only путь | Массовое развёртывание без совместимости | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-03
R-07 | Technical | Фрагментация совместимости Auracast | DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; vendor statements | MEDIUM | HIGH |  | Матрица совместимости; тесты E02/E04 | Несовместимость на пилоте | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-05
R-08 | Methodology | Смешение TARGET и RESULT | LATENCY_DEEP_DIVE; legacy «≤300 мс» | MEDIUM | MEDIUM |  | Явные маркеры TARGET/ACCEPTANCE; NOT MEASURED в отчётах | Публикация целевых значений как результатов | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-06
R-09 | Technical | Нет собственных аппаратных измерений | EXPERIMENT_READINESS_GATE6: E01/E03/E04/E07 не выполнены | HIGH | MEDIUM |  | Провести E01/E03/E04/E07 после закупки стенда | Заявления без измерений | Никитин Даниил Константинович | OPEN | PROJECT_STATE
R-10 | Dependency | Зависимость от совместимого приёмного оборудования | DEVICE_COMPATIBILITY_MATRIX; special receiver required | MEDIUM | HIGH |  | Прямой Auracast + Bridge-T + text-only; заёмные приёмники для пилота | Отсутствие устройств у участников | Никитин Даниил Константинович | OPEN | AR-14
R-11 | Privacy | Обработка речи и персональных данных | PRIVACY_REQUIREMENTS | MEDIUM | HIGH |  | privacy-by-default; без хранения аудио; политика ретенции | Пилот без процедуры согласия | Никитин Даниил Константинович | OPEN | PRIVACY_REQUIREMENTS
R-12 | Operational | Hardware не закуплен, сроки поставки | PURCHASE_DECISION; availability notes | MEDIUM | MEDIUM |  | Закупка по решению руководителя; low-cost альтернатива | Задержка поставки | Никитин Даниил Константинович | OPEN | PURCHASE_DECISION

## 07_Roadmap
Stage | Task | Status | Prerequisite | Deliverable | Start | Finish | Evidence | Notes
DONE | Source audit | DONE | — | SOURCE_INVENTORY; source_register | — | — | 01_sources/
DONE | Standards & Auracast research | DONE | Source audit | AURACAST_TECHNICAL_MAP; PROFILE_REQUIREMENTS | — | — | 02_research/
DONE | Competitor analysis | DONE | Research | COMPETITOR_MATRIX; SONET/Roger cards | — | — | 08_competitor_analysis/
DONE | Software MVP (Route+) | DONE | Architecture | APP_MVP_SPEC; working MVP | — | — | 06_application/ | 19+4 теста; demo mode
DONE | Final presentation | DONE | Research | FINAL.pptx / FINAL.pdf | — | — | 11_presentations/final/
DONE | Final article | DONE | Research | FINAL.docx / FINAL.pdf | — | — | 12_reports/article/ | 2 страницы
CURRENT | Engineering workbook (this package) | CURRENT | Research | Инженерный пакет FINAL.xlsx | — | — | 12_reports/excel/
NEXT | Hardware purchase | NEXT | Workbook + lead decision | Закупленный стенд |  |  | PURCHASE_DECISION.md | Не закуплено
NEXT | E05 Local ASR integration | NEXT | PC + ASR software | ASR_COMPARISON results |  |  | LOCAL_ASR_INTEGRATION_PLAN.md | Веса не скачаны
NEXT | E01 latency | NEXT | Research stand | e01_latency.csv + отчёт |  |  | LATENCY_TEST_PROTOCOL.md
NEXT | E03 stability | NEXT | Research stand | e03_stability.csv |  |  | EXPERIMENT_READINESS_GATE6.md
NEXT | E04 LC3 configurations | NEXT | Research stand | e04_lc3.csv |  |  | EXPERIMENT_READINESS_GATE6.md
NEXT | E07 Bridge-T | NEXT | Auracast sink + neckloop + HA/CI | e07_bridge.csv |  |  | BRIDGE_T_MVP_SPEC.md
FUTURE | Patent search (professional) | FUTURE | Differentiation ready | Patent search report |  |  | PRIOR_ART.md | GATE 7
FUTURE | Pilot classroom | FUTURE | Experiments E05/E01/E03 passing | Pilot report |  |  | ROADMAP.md
FUTURE | Optional RID | FUTURE | Patent search + MVP | RID materials |  |  | 09_novelty_rid/ | Только после поиска

## 08_Источники
Source ID | Title | Organisation / Author | Year | Type | PRIMARY? | PEER-REVIEWED? | SECONDARY? | URL / File | Access Date | Claims Supported | Used In | Current? | Notes
SRC-SIG-PBP | Public Broadcast Profile 1.0.1 | Bluetooth SIG | 2023 | Specification | YES | NO | NO | https://www.bluetooth.com/specifications/specs/public-broadcast-profile/ | 2026-09-26 | Auracast, роли PBS/PBK/PBA, SQ/HQ | Article; AURACAST_TECHNICAL_MAP | YES
SRC-SIG-BAP | Basic Audio Profile 1.0.1 | Bluetooth SIG | 2023 | Specification | YES | NO | NO | https://www.bluetooth.com/specifications/specs/basic-audio-profile-1-0-1/ | 2026-09-26 | Роли BAP; конфигурации 16/24/48 кГц; QoS; PD | Article; LC3_CONFIGURATION_MATRIX | YES
SRC-SIG-BASS | Broadcast Audio Scan Service 1.0 | Bluetooth SIG | 2022 | Specification | YES | NO | NO | https://www.bluetooth.com/specifications/specs/broadcast-audio-scan-service/ | 2026-09-26 | Обязательность BASS на приёмнике | AURACAST_TECHNICAL_MAP | YES | В статью не вошёл (лимит 2 стр.)
SRC-PHONAK | Roger NeckLoop: USB audio and speech-to-text (incl. STT guide V1.00/2021-04) | Sonova / Phonak | 2021 | Vendor documentation | YES | NO | NO | https://www.phonak.com/en-us/hearing-devices/microphones/roger-neckloop | 2026-09-26 | USB→STT prior art; T-coil; задержка <20 мс | Article; PHONAK_ROGER | YES | CRITICAL PRIOR ART
SRC-SONET | Радиокласс «СОНЕТ 2.0» | Исток-Аудио | 2026 | Vendor documentation (official catalog) | YES | NO | NO | https://www.istok-audio.com/catalog/product/radioklass_sonet_2_0/ | 2026-09-26 | СОНЕТ 2.0: характеристики, T/TM, группы | Article; SONET_2_0 | YES | Vendor-run tests без peer review
SRC-ANDROID | Bluetooth LE Audio | Android Developers / Google | 2026 | Platform documentation | YES | NO | NO | https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/ble-audio/overview | 2026-09-26 | Ограничения API для сторонних приложений | Article; MOBILE_AURACAST_SUPPORT | YES
SRC-BRADLEY | The intelligibility of speech in elementary school classrooms | Bradley J.S., Sato H. | 2008 | Peer-reviewed research | NO | YES | NO | DOI: 10.1121/1.2839285 | 2026-09-26 | Акустика класса; +15 дБ SNR | Article; CLEAN_FEED_ASR_RESEARCH | YES | JASA 123(4):2078–2086
SRC-UQ | UQ creates change for accessibility students | University of Queensland | 2026 | University official news | YES | NO | NO | https://news.uq.edu.au/2026-03-uq-creates-change-accessibility-students | 2026-09-26 | Auracast в 65 аудиториях; ограничение iPhone-assistant | Article; REAL_WORLD_DEPLOYMENTS | YES | PRIMARY для собственного внедрения
SRC-AURI | Auri ALS; кейсы Oxford/UAL | Ampetronic / Listen Technologies | 2025 | Vendor documentation + case studies | YES | NO | PARTIAL | https://www.auriaudio.com/ | 2026-09-26 | Реальные внедрения Auracast ALS | REAL_WORLD_DEPLOYMENTS; COMPETITOR_MATRIX | YES | Vendor + press для Oxford
SRC-BETTEAR | Bettear: education и RTX USB feed | Bettear | 2026 | Vendor documentation | YES | NO | NO | https://bettear.com/ | 2026-09-26 | Auracast + venue captions + RTX STT feed | COMPETITOR_MATRIX | YES
SRC-HEARAURA | HearAura — Auracast assistant + captions | HearAura (indie) | 2026 | Product site | YES | NO | NO | https://hearaura.app/ | 2026-09-26 | Auracast + captions; «Catch me up» | ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE | YES
SRC-AVA | Ava live captions | Ava | 2026 | Product site | YES | NO | NO | https://www.ava.me/ | 2026-09-26 | Функции live captions/notes | ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE | YES
SRC-GOOGLE | Google Live Transcribe / Live Caption | Google | 2026 | Official product docs | YES | NO | NO | https://support.google.com/accessibility/android/answer/9158064 | 2026-09-26 | Captions/hold/scrollback | ASSISTIVE_APP_LANDSCAPE | YES
SRC-NORDIC | nRF5340 Audio DK | Nordic Semiconductor | 2026 | Vendor documentation | YES | NO | NO | https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DK | 2026-09-26 | Характеристики devkit | DEVKIT_COMPARISON; PURCHASE_DECISION | YES
SRC-INTERNAL | Проектные документы (MVP, архитектура, эксперименты, статья, презентация) | Никитин Даниил Константинович | 2026 | Internal project evidence | YES | NO | NO | PROJECT_STATE.md | 2026-09-26 | Реализация Route+; архитектура; протоколы | PROJECT_STATE; MASTER_REPORT | YES | AUTHOR_COUNT = 1
SRC-LEGACY | Исторические материалы проекта (S001–S011) | автор проекта | 2024–2026 | Internal legacy/current sources | NO | NO | YES | 01_sources/ | 2026-09-26 | Историческое развитие проекта | SOURCE_INVENTORY | LEGACY | Не source of truth

## 09_Решения
Decision ID | Date | Decision | Reason | Alternatives | Evidence | Status | Impact | Source
D-003 | 2026-09-26 | Не заявлять мировую новизну | Нет патентного поиска | Заявлять новизну | DIFFERENTIATION_STATEMENT | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-015 | 2026-09-26 | Route+ вне аудио-цепочки Auracast | Ограничения API мобильных ОС | Собственный Auracast stack | MOBILE_AURACAST_SUPPORT | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-012 | 2026-09-26 | ASR питается от PCM до LC3 | Независимость от кодека; качество ASR | Декодированный LC3 поток | SYSTEM_ARCHITECTURE | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-013 | 2026-09-26 | 24_2_1 — engineering baseline | SIG-рекомендация HA-HQ | 16_2_1; 48 кГц | LC3_CONFIGURATION_MATRIX | ACCEPTED | Среднее | DECISIONS.md
D-014 | 2026-09-26 | Latency ≤60 мс target; ≤100 acceptable | Эхо при смешении с живым звуком | ≤300 мс (отклонено) | LATENCY_DEEP_DIVE | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-022 | 2026-09-26 | Bridge-T не заявлен новизной (KNOWN_CLASS) | Roger MyLink/NeckLoop, Auri, Bettear, AuraCoil | Заявлять класс как новизну | AURACAST_TELECOIL_PRIOR_ART | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-021 | 2026-09-26 | Clean-feed STT не является новизной | Roger NeckLoop USB→STT (2021) | Заявлять clean-feed как новизну | PHONAK_ROGER | ACCEPTED | Высокое | DECISIONS.md
D-020 | 2026-09-26 | AUTHOR_COUNT = 1 (Никитин Д.К.) | Единоличное авторство концепции | Коллективное авторство | AUTHORSHIP_POLICY | ACCEPTED | Среднее | DECISIONS.md
D-024 | 2026-09-26 | nRF5340 Audio DK ×2 — research stand | Полный контроль LC3/QoS | FMA120 + AuraClip | PURCHASE_DECISION | ACCEPTED | Среднее | DECISIONS.md
D-019 | 2026-09-26 | Никаких фиктивных функций Auracast/AI | Честность демонстрации | Показать неработающие кнопки | APP_MVP_SPEC | ACCEPTED | Среднее | DECISIONS.md

## 10_Справочники
List | Values
YN | YES,NO,PARTIAL,UNKNOWN,PROPOSED
Statuses | DONE,CURRENT,NEXT,FUTURE
Levels | LOW,MEDIUM,HIGH
Experiment status | NOT MEASURED,PLANNED,READY,READY-ON-HW,COMPLETED
Currencies | USD,RUB,EUR
Price status | SOURCE PRICE,ESTIMATE,NEEDS QUOTE,NOT PURCHASED
Role | IMPLEMENTED_MVP,PROPOSED,RESEARCH,UNKNOWN
Conditions | A quiet / near,B far row,C background noise,D reverberation,E noise + distance
Channels | CLEAN_FEED,PHONE_MIC
ASR models | T-one,GigaAM-v3 RNNT,faster-whisper,Vosk